## Estimación
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Número de Versión | Acción (C,M) | Fecha de Acción | Resumen de Cambios | Responsable de la Acción | Observaciones
1 | C | 2025-05-07 |  | Harold David Hernandez Vasquez, Kevin David Sabogal Mancipe, Oscar Andres Leon Galarza, Andres Esteban Castañeda Vargas
C= Creación, M= Modificación
Fecha inicio | 2025-05-07
Fecha Final
Analista de diseño | Harold David Hernandez Vasquez, Kevin David Sabogal Mancipe, Oscar Andres Leon Galarza, Andres Esteban Castañeda Vargas
Analista de ejecución | Harold David Hernandez Vasquez, Kevin David Sabogal Mancipe, Oscar Andres Leon Galarza, Andres Esteban Castañeda Vargas
Dedicación diaria en horas | 8
Información del Requerimiento
Nombre de Proyecto |  |  | SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE AGENDAMIENTO DE CITAS Y VENTAS PARA BARBERÍAS (MYSTICAL CUT)
Nombre del Requerimiento |  |  | Desarrollar un sistema de informacion el cual sea ágil y eficaz para apoyar los procesos de agendamiento de citas disminuyendo los tiempos de espera, venta de productos y control de inventario para una Barberia.
Lider de calidad |  |  | Kevin David Sabogal Mancipe
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS PRUEBAS
PLANEACIÓN | [5 empty] | 9 | Fecha Inicial | Fecha Final
Revisión, Estudio y Análisis de objetivo del proyecto | [5 empty] | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-07
Reunión de Socialización del requerimiento | [5 empty] | 0.5 | 2025-05-07 | 2025-05-07
Estimación de tiempos | [5 empty] | 0.5 | 2025-05-07 | 2025-05-07
Elaboración plan de pruebas | [5 empty] | 6 | 2025-05-07 | 2025-05-07
Reunión de contextualización entrega del desarrollo | [5 empty] | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-07
Ajustes al Plan de Pruebas | [5 empty] | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-07
DISEÑO | [5 empty] | 10 | Fecha Inicial | Fecha Final
Diseño de los casos de pruebas: Requerimiento | [5 empty] | 8 | 2025-05-08 | 2025-05-08
Ajustes de los casos de pruebas | [5 empty] | 2 | 2025-05-08 | 2025-05-08
EJECUCIÓN | [5 empty] | 11.95
Ciclo 1 | [5 empty] | 7.85 | Fecha Inicial | Fecha Final
MODULO USUARIO
cp001 Registrarse | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp002 Registrarse (Erroneo) | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp003 Iniciar sesion | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp004 Iniciar sesion (Erroneo) | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp005 Ver perfil | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp006 Editar Perfil usuario | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp007 Eliminar Perfil | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp008 Listado de usuarios (ADMIN) | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp009 Editar usuario | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp010 Ver usuario individual | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp011 Eliminar usuario | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp012 Cambiar estado del usuario | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp013 Agregar nuevo usuario | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp014 Ver usuarios inactivos | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp015 Buscar usuarios | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
MODULO SERVICIOS
cp016 Crear servicio (admin) | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp017 No poner los datos completos al Crear servicio (admin) | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp018 Editar servicio (admin) | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp019 Eliminar servicio (admin) | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp020 Activar servicio (admin) | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp021 Agendar una cita (usuario) | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp022 Seleccionar un dia ya ocupado (usuario) | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp023 Seleccionar una hora ya ocupada (usuario) | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp024 Cancelar cita (usuario) | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp025 Cancelar cita (barbero) | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp026 Finalizar cita (barbero) | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp027 Ver servicio (admin) | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
cp028 No seleccionar barbero (usuario) | [5 empty] | 0.2 | 2025-05-08 | 2025-05-09
Ejecución de los casos de Pruebas:Requerimiento | [5 empty] | 2.25
Ciclo 2 | [5 empty] | 0.9 | Fecha Inicial | Fecha Final
Elaboración de la Data de pruebas | [5 empty] | 0 | 2025-05-09 | 2025-05-09
Ejecución de casos de Pruebas: Requerimiento | [5 empty] | 0.9 | 2025-05-09 | 2025-05-09
REGRESIÓN | [5 empty] | 2.7 | Fecha Inicial | Fecha Final
Ejecución de Pruebas : Requerimiento | [5 empty] | 1.35 | 2025-05-12 | 2025-05-12
Adecuación de Evidencias: Requerimiento | [5 empty] | 1.35 | 2025-05-12 | 2025-05-12
SMOKE TEST | [5 empty] | 0.5 | Fecha Inicial | Fecha Final
Smoke Test Módulo: Requerimiento | [5 empty] | 0.5 | 2025-05-13 | 2025-05-13
GESTIÓN | [5 empty] | 8 | Fecha Inicial | Fecha Final
Reuniones | [5 empty] | 4 | 2025-05-07 | 2025-05-07
Gestión de correos | [5 empty] | 2 | 2025-05-14 | 2025-05-14
Elaboración de Informes | [5 empty] | 2 | 2025-05-14 | 2025-05-14
ENTREGA Y CIERRE | [5 empty] | 1.5 | Fecha Inicial | Fecha Final
Análisis de Resultados | [5 empty] | 0.5 | 2025-05-14 | 2025-05-14
Elaboración y Entrega de Certificado de Pruebas | [5 empty] | 0.5 | 2025-05-14 | 2025-05-14
Actualización del Repositorio | [5 empty] | 0.5 | 2025-05-14 | 2025-05-14
TOTAL ESTIMACIÓN | [5 empty] | 40.45
[5 empty] | TOTAL DIAS |  | 6